**У Т В Е Р Ж Д Е Н А:**

Директор МОУ «СОШ №6 с. Солдато-

Александровского Советского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Григорьева

Приказ № **\_\_** от \_\_\_» \_\_\_\_2015г.

**Дорожная карта внедрения комплекса ГТО**

**в МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского Советского района»**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответствен-ные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение** | | | |
| 1 | Мониторинг материально – технической базы для реализации внедрения комплекса ГТО | Октябрь 2015 | Руководитель |
| 2 | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта | В течение всего периода | Руководитель |
| 3 | Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ | В течение всего периода | Руководитель |
| 4 | Участие в проблемных семинарах по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической и военно – прикладной подготовленности всех участников образовательного процесса | В течение всего периода | Учителя физической культуры и ОБЖ |
| 5 | Проведение семинара, мастер-классов педагогов – организаторов, педагогов дополнительного образования по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно - патриотической направленности | В течение всего периода | Учителя физической культуры и ОБЖ |
| 6 | Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО | В течение всего периода | Руководитель |
| **Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО** | | | |
| 1 | Моделирование учебного плана школы в соответствии | В течение всего периода | Руководитель, зам. директора по УВР |
| 2 | Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса | Август 2015 | Педагоги дополнительного образования |
| 3 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | Август 2015 | Учителя физической культуры и ОБЖ |
| **Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной и PR-кампании** | | | |
| 1 | Создание в сети Интернет на официальном сайте школы вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов, а также предусматривающего элементы социальной сети, чаты, форумы и прочее | ноябрь 2015 г | Администратор школьного сайта зам. директора по УВР |
| 2 | Информирование участников образовательного процесса о реализации внедрения комплекса ГТО | Октябрь 2015 | Учителя физической культуре и ОБЖ |
| 3 | Создание бренда движения ГТО и дизайн-сопровождение (создание логотипа, фирменного стиля, эмблем соревнований и спартакиад, единое оформление соревнований, разработка дизайнерской спортивной формы, знаков ГТО, кубков, медалей, грамот и т.д., листовок) | 2015 г | Руководитель,  Учителя физической культуры и ОБЖ, Орган ученического самоуправления, родительский комитет |
| 4 | Размещение наружной рекламы на стендах | В течение всего периода | Учителя физической культуры и ОБЖ |
| 5 | Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, школьных балов, посвященным окончанию учебного года и значимым спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО членам сборной команды и т.д. | По итогам сдачи нормативов ГТО | Зам. директора по ВР  , учителя физической культуры и ОБЖ ,Управляющий совет |
| 6 | Выпуск школьной газеты «Юниор» на спортивную тематику | Постоянно | Орган печати |
| **Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО** | | | |
| 1 | Мониторинг физической подготовки молодого поколения, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов и методологии тестирования | Постоянно | МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 3 | Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования | Постоянно | Медсестра |
| 4 | Организация процесса регулярного проведения тестирования обучающихся в рамках одного из уроков физкультуры | Постоянно | Учителя физической культуры |
| 5 | Организация мониторинга и выявление по итогам голосования обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в образовательных учреждениях | Постоянно | МО учителей физической культуры |
| **Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности** | | | |
| 1 | Организация секций по различным видам спорта под руководством преподавателей физической культуры | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 2 | Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям | Постоянно | руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 3 | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса | Постоянно | руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 4 | Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий | Постоянно | руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 5 | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д. | Постоянно | руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 6 | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. | Постоянно | руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, медицинский работник |
| 7 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | Постоянно | руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, |